## Sheet1
Lịch làm việc tháng 06/2018 - HCM
# | Task | PIC | Start Date | End Date | Note
1 | SRT-745 - Interface vlan không ping được đến nhau | VinhNS1 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | Task này làm cỡ tầm 6 ngày
2 | Bringup EVT3 | VinhNS1 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | Bring up tầm 5 ngày
3 | Services Test bug fix -SRT-378:[Service test] BGP Daemon crash sau khi no VRF -SRT-662:[HW][0.4] Traffic L3VPN bị drop sau khi xóa/cấu hình lại IP | TienNT30 | 2018-06-04 | 2018-06-13
4 | Offload BFD - Bring up BFD firmware | TienNT30 | 2018-06-14 | 6/31/2018 | vì chưa biết khi nào broadcom trả lời
5 | SRT-394 [MPLS] Gói tin được đóng nhãn implicit-Null khi gửi ra từ RR | TienNT30 | 2018-06-14 | 6/31/2018
6 | SRT-683: [Service Test - HW] [MPLS TE FRR] Control Plane tính năng hoạt động không ổn định | TienNT30 | 2018-06-01 | 6/31/2018
7 | Management | TienNT30 | 2018-06-01 | 6/31/2018
8 | SRT-734: [PAT-QoS] Không hỗ trợ QoS dựa trên source IP | NguyeNT18 | 2018-06-04 | 2018-06-07
9 | SRT-735: [PAT-QoS] Không hỗ trợ QoS dựa trên destination IP | NguyeNT18 | 2018-06-08 | 2018-06-13
10 | SRT-764: [PAT-Ethernet] Failed to enable QoS globally | NguyeNT18 | 2018-06-14 | 2018-06-18
11 | SRT-774:Phát triển tính năng "SLA measurement, including delay, jitter & packet loss rate" | NguyeNT18 | 2018-06-19 | 2018-06-29
Nhiệm vụ Trọng Tâm Tháng 06/2018: