## Sheet1
Lịch làm việc tháng 06/2018 SW- Dự Án SRT
# | Task | PIC | Start Date | End Date | Note
1 | SRT-745 - Interface vlan không ping được đến nhau | VinhNS1 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | Task này làm cỡ tầm 6 ngày
2 | Bringup EVT3 | VinhNS1 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | Bring up tầm 5 ngày
3 | Tham gia dự án ONT | VinhNS1 | 2018-06-16 | 2018-06-30
4 | Services Test bug fix +SRT-378:[Service test] BGP Daemon crash sau khi no VRF +SRT-662:[HW][0.4] Traffic L3VPN bị drop sau khi xóa/cấu hình lại IP | TienNT30 | 2018-06-04 | 2018-06-13
5 | Offload BFD - Bring up BFD firmware | TienNT30 | 2018-06-14 | 2018-06-30 | vì chưa biết khi nào broadcom trả lời
6 | SRT-394 [MPLS] Gói tin được đóng nhãn implicit-Null khi gửi ra từ RR | TienNT30 | 2018-06-14 | 2018-06-30
7 | SRT-683: [Service Test - HW] [MPLS TE FRR] Control Plane tính năng hoạt động không ổn định | TienNT30 | 2018-06-01 | 2018-06-30
8 | Management : phỏng vấn, tiếp ứng viên, lên lịch làm việc … | TienNT30 | 2018-06-01 | 2018-06-30
9 | SRT-734: [PAT-QoS] Không hỗ trợ QoS dựa trên source IP | NguyeNT18 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | Nguyên đang xin nghỉ 3 ngày (20,21,22) đi du lịch
10 | SRT-735: [PAT-QoS] Không hỗ trợ QoS dựa trên destination IP | NguyeNT18 | 2018-06-08 | 2018-06-13
11 | SRT-764: [PAT-Ethernet] Failed to enable QoS globally | NguyeNT18 | 2018-06-14 | 2018-06-18
12 | SRT-774:Phát triển tính năng "SLA measurement, including delay, jitter & packet loss rate" | NguyeNT18 | 2018-06-19 | 2018-06-29
13 | SRT-773 [Service Test][Cisco][0.5] DUT luôn luôn sử dụng 1 nhãn VC label fw traffic sau khi reboot | ThienLV7 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 4
14 | SRT-727 [Service Test][Cisco][0.5] DUT chỉ sử dụng VC-label khi truyền traffic vào PW sau khi chuyển sang đường standby | ThienLV7 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 3
15 | SRT-655 [Service Test][HW][0.4] Không thể gửi traffic qua VPNv4 khi xóa và tạo lại VRF | ThienLV7 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 4
16 | Đọc các tài liệu về device OLT: Spec, giao thức, chipset | ThienLV7 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 7
17 | SRT-396: [Service Test] PE doesn't forward packets to CE if it doesn't have AR | ThienLV7 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2
18 | Study memory management in Linux | ThienLV7 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 4
19 | Fix bugs PAT (if any) | ThienLV7
20 | SRT-715 BFD LACP down when port-channel up | AnhNMH |  |  | 4(Đi làm 6 ngày trong tháng)
21 | Study switching architecture overview | AnhNMH |  |  | 2
22 | SRT-496 [ARP] Traffic bị đẩy lên cpu | BinhLV61 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 4
23 | SRT-723: [PAT-Unicast Routing] Tính năng Split-horizon hoạt động đúng, tính năng RR không hoạt động. | BinhLV61 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 4(Đi học trên Hòa Lạc 6 ngày)
24 | SRT-721: [PAT-Ethernet] Không hỗ trợ lệnh cấu hình mac-access-list [access-list-number] permit any any 1. | BinhLV61 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 3
25 | SRT-719: [PAT-Ethernet] Không hỗ trợ 2 lệnh: show port jumbo và show system mtu. | BinhLV61 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 3
26 | SRT-764 Failed to enable QOS | BinhLV61 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1
27 | SRT-717: tcpdump eth0 thif thiết bị gặp lỗi kernel panic | BinhLV61 | 2018-06-28 | 2018-06-30 | 3
28 | SRT-602 [SubIF] Interface counter không đếm được Rx Tx packet trong subinterface | TuanLN31 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 4
29 | SRT-777 [SubIF] Merge subint source to main branch (Fix interface name, merge branch, fix bugs) | TuanLN31 | 2018-06-06 | 2018-06-14 | 6
30 | Fix loopback interface issues: SRT-732, SRT-732, SRT-730, SRT-728, SRT-725, SRT-290 | TuanLN31 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 7
31 | SRT-457 [Service Test][HW] Cập nhật bảng nhãn LDP sai sau khi restart (reopened) | TuanLN31 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 4
32 | SRT-724 [PAT-UR] Thời gian gửi keep-alive mặc định và hold down timer trong BGP không khớp với yêu cầu. | TuanLN31 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 (buffer 2 days)
33 | Chuyển đổi PAT NTP sang AT | KhiemBQ | 2018-06-04 | 2018-06-04
34 | Chuyển đổi PAT MPLS sang AT | KhiemBQ | 2018-06-05 | 2018-06-16
35 | Chuyển đổi PAT QoS sang AT | KhiemBQ | 2018-06-18 | 2018-06-27
36 | Chuyển đổi PAT LACP sang AT | KhiemBQ | 2018-06-28 | 2018-06-30
37 | Chuyển đổi PAT Unicast sang AT | LinhPT21 | 2018-06-04 | 2018-06-08
38 | Chuyển đổi PAT Multicast sang AT | LinhPT21 | 2018-06-11 | 2018-06-15
39 | Chuyển đổi PAT Management sang AT | LinhPT21 | 2018-06-16 | 2018-06-20
40 | Chuyển đổi PAT Security sang AT | LinhPT21 | 2018-06-21 | 2018-06-27
41 | Chuyển đổi PAT Graceful restart sang AT | LinhPT21 | 2018-06-28 | 2018-06-30
42 | Fix bug BGP next hop tracking: +SRT-770,SRT-769,SRT-768,SRT-767,SRT-766,SRT-765 | DungBD4 | 2018-06-04 | 2018-06-16
43 | Fix bug VRF leaking: +SRT-763,SRT-762,SRT-761,SRT-759,SRT-758,SRT-757,SRT-746,SRT-741,SRT-740,SRT-739,SRT-305 | DungBD4 | 2018-06-18 | 2018-06-30
44 | Chuyển đỏi PAT Ethernet sang AT | PhuongNT198 | 2018-06-04 | 2018-06-06
45 | Chuyển đổi PAT Reliability sang AT | PhuongNT198 | 2018-06-07 | 2018-06-30
46 | Lập kế hoạch tháng | DucDT12 | 2018-06-01 | 2018-06-02
47 | Fix bug PAT: +SRT-771 [RIB] Crash RIB khi thực hiện monitor session số lượng lớn route +SRT-738 [PAT-QoS] Không hỗ trợ QoS dựa trên CoS +SRT-737 [PAT-QoS] Shaping tốc độ đầu ra nhưng đầu ra không đạt được tốc độ như tính toán +SRT-722 [PAT-Ethernet] Broadcast restriction +SRT-720 [PAT-Ethernet] Sau khi thực hiện lệnh snmp-server enable traps transceiver thì nsm bị kill. | DucDT12 | 2018-06-04 | 2018-06-30